关于编辑印刷《美丽城市•2021年文体旅游活动预告》刊物招标需求

## 项目建设背景

深圳是现代化国际大都市，同时也是现代文化韵味浓厚、充满文化活力的年轻城市，深圳公共文体旅游活动非常丰富，在文化事业、文化产业、体育产业、旅游产业、公共文体旅游服务和管理等方面，有大量生动丰富活动信息，特别是每个时期均有丰富文体旅游节庆活动，产生大量生动丰富活动信息，需要为大众及时分享，本项目就是应用线上线下相结合的“智慧文体旅游”方式传播给大众，创新政府文化服务方式。

为紧紧围绕建设全球区域文化中心城市的目标，深入实施“深圳文化创新发展2020”，不断提高公共文体旅游服务质量，加快完善现代公共文化和公共体育服务体系，着力扩大文体旅游服务和产品有效供给的工作要求，集中宣传我市大型文体旅游活动信息，我办基于以上基础，提出建设《美丽城市•2021年文体旅游活动预告》刊物，以便让大众方便获取我市公共文体活动信息，满足广大市民预先了解、掌握自己关心的深圳各地方、各区域、各社区公共文化活动资讯的需求，特别是各场馆如图书馆、博物馆、美术展览馆、群众艺术馆、各大影视院、体育场馆、各文化产业园、各景点景区等公共文化活动信息和社会文化活动信息。

## 项目建设目标

本项目是按照《深圳文化创新发展2020（实施方案）》文件精神，确立建设目标。

《美丽城市•2021年文体旅游活动预告》纸质刊物和电子刊物为线下线上传播载体，汇总我市全年重点品牌文化活动（以市级和区级有影响力的品牌活动为主），涵盖官方、民间、公益性及非公益性等各方面品牌，以活动启动月份按月编排，集结成册（包含全年总目录、每月各项活动简介及相关图文资料），每年向市民和游客发布，大力推进文体旅游信息惠民。以此进一步增强文化活动信息发布的统筹性，凸显我市文化品牌，提升文化品牌对外宣传力度，更好地实现市民文化知情权和参与权，努力促进形成“月月有主题，全年都精彩”的文化生活新局面。

## 项目建设内容

结合深圳文体旅游信息化建设的现状，要实现项目的建设目标，本项目需要完成以下主要建设内容：《美丽城市•2021年文体旅游活动预告》刊物(纸质)建设，包括《美丽城市•2021年文体旅游活动预告》刊物(纸质)设计、印刷和发行等。纸质刊物向海内外机构、相关地区和城市有关部门赠阅，并在深圳各文体场馆、游客咨询中心、酒店、城市U站等人群密集的公共场所摆放，供市民及游客查阅。

《美丽城市•2021年文体旅游活动预告》纸质刊物，汇总我市全年重点品牌文化活动（以市级和区级有影响力的品牌活动为主），涵盖官方、民间、公益性及非公益性等各方面品牌，以活动启动月份按月编排，集结成册（包含全年总目录、每月各项活动简介及相关图文资料），每年向市民和游客发布，大力推进文体旅游信息惠民。以此进一步增强文化活动信息发布的统筹性，凸显我市文化品牌，提升文化品牌对外宣传力度，更好地实现市民文化知情权和参与权，努力促进形成“月月有主题，全年都精彩”的文化生活新局面。

《美丽城市•2021年文体旅游活动预告》内容包括我市文化节庆、体育赛事、大型演出、场馆活动和文化交流等信息。

文化节庆：大型文化品牌活动、节庆活动，要求有代表性，能体现深圳现代化、国际化创新城市特点。如文化艺术方面的文化关爱行动、文化进社区活动、万场电影进社区活动、文博会艺术节、外来青工文体节、鹏城金秋市民文化节、深圳读书月、创意12月、国际钢琴协奏曲比赛、国际标准舞世界杯公开赛、深圳青年影像节、国际魔术节等，产业方面的文博会等，旅游方面的深圳旅游文化节等，其他领域影响力大的活动如城市\建筑双城双年展、公园文化节等。

体育赛事：大型或重点体育赛事活动。如中国杯帆船赛、ATP和WTA深圳网球公开赛、中国网球大奖赛、深圳国际马拉松赛、高尔夫深圳赛、城市运动会等。

大型演出：商业性大型演出季。

场馆活动：公共文化体育场馆内开展的品牌服务项目，如展览、论坛、培训等。

文化交流：引进我市的外国及港澳台文化交流活动。

旅游惠民：我市本地各景点景区举行的主题活动以及惠民信息等。

《美丽城市•2021年文体旅游活动预告》纸质刊物的印刷量比较大，初步拟定印刷量为：每年底1期，每期10000份。

## 人员配备

根据编辑内容、栏目和审核的总体要求，《美丽城市•2020年文体旅游活动预告》编辑部刊物的汇总编辑和内容审核等工作。

《美丽城市•2021年文体旅游活动预告》编辑部要求由5人组成。

其中，负责信息汇总和分类工作1人；主要负责文化节庆、体育赛事、大型演出、场馆活动和文化交流等信息汇总和分类，以及与归口处室、各区及其他部门的信息报送员进行沟通协调，以及负责信息报送员培训指导工作等。

负责文化类的栏目编辑工作1人；

负责体育类的栏目编辑工作1人；

负责旅游类的栏目编辑工作1人；

负责内容审核协调的工作1人，主要负责协调市市文化广电旅游体育局各相关处室、直属单位，各区文体旅游部门，其他部门以及信息办各共同负责内容审核把关工作，以及负责项目的组织工作。

## 项目建设时间要求

整个项目分为三个阶段实施：

第一、在2020年8月1日至2020年10月31日，主要进行《美丽城市•2021年文体旅游活动预告》信息采集和报送工作。

第二、在2020年11月1日至2020年11月30日，主要进行《美丽城市•2021年文体旅游活动预告》刊物(纸质)设计工作。

第三、在2020年12月1日至2020年12月31日，主要进行《美丽城市•2021年文体旅游活动预告》刊物(纸质)印刷和发行工作等。

## 综合评估分=技术及商务综合实力评分（60）+价格评分（40）

评委会在评标时，应按照以下量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较：

| 类 别 | 评分项目 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务及技术评分（J） 合计60分 | 商务评议 部分 20分 | 人员情况 （20分） | 依据投标人提供的编辑部人员学历情况进行打分。 提供5个大专及以上学历证书的得20分，提供3-4个大专及以上学历证书的得10分；提供1-2个大专及以上学历证书的得5分。 注：提供学历证书复印件，原件备查，未提供或不清晰的不得分。 |
|  | 技术评议 部分 40分 | 整体技术方案 (30分) | 依据投标人提供的整体技术方案的完整性、合理性进行横向比较。优（30-21分）；良（20-13分）；中（12-5分）；差（5-0分），满分30分。 |
|  |  | 项目重点难点分析及解决方案 (5分) | 考察对项目重点难点问题的识别情况及拟采用的解决方案的情况，进行横向比较后。优（5-4分）；良（4-3分）；中（3-2分）；差（2-0分），满分5分。 |
|  |  | 项目实施计划及管理方案完整性、合理性、可行性（5分） | 考察项目实施计划及管理方案的完整性、合理性、可行性，进行横向比较。优（5-4分）；良（4-3分）；中（3-2分）；差（2-0分），满分5分。 |
| 价格评分（S） （合计40分） | 投标总价 | 以所有通过符合性检查和不可偏离项检查的投标报价计算。得分按下列公式计算：S=[评标基准价/投标报价]×价格权重×100 注：1.评标基准价为投标价格最低的投标报价，本项目价格分为40，即价格权值为40％； |  |
| 评标总得分（N） 总分100分 |  | N=J＋S |  |

综合以上分析比较，评委会将对各投标文件进行书面的量化评定，汇总后得分最高的投标人为推荐中标供应商，并作出评标结论。（总分数相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。）