招商目标确定：对各地文化产业及龙头企业进行分析，筛选招商目标城市，在目标城市及周边城市挖掘有兴趣来深发展的企业，邀约参加招商推介会。

招商政策宣讲：通过宣传视频、纸质材料、现场讲解与问答等方式，对深圳市及各区招商政策进行宣讲。

产业情况介绍：对我市文化及相关产业发展情况、龙头企业、重点行业、未来发展规划等内容进行介绍。

企业代表座谈：与参会的企业代表进行座谈，进一步沟通，期间邀请深圳企业代表介绍深圳营商环境、分享在深发展的体会。（每次招商推介根据目标企业情况匹配深圳产业链上下游或同行业企业，邀约2名左右企业代表参加）

实地考察调研：对于现场有意向来深发展的企业，安排实地调研，做进一步沟通；对于有需求来深考察的企业，做好协调对接（预计全年接待不少于10家企业）。

后续事项跟进：对于招商目标企业进行全流程跟进，主动服务，登记台账，安排签约，对于每家企业招商落实情况及时跟进反馈。（每次招商活动邀约不少于30家企业，进行全流程跟进管理）

（七）招商推介会按照全年赴外地约举办4场、每次活动约3天2晚计算。